## SDNSI
[9 empty] | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Exámen | No. Expediente interno | No. Recomendación | Subdirección responsable | Estado | Etapa | Duración | Mes inicio | Hoja de ruta | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
DAI-AI-0214-2017 | A-2017-23 | 1 | DNTI-SDNSI DNRI | En proceso de aplicación | En evaluación | 14 | M1 | A-2017-23-1 | 2019-04-01: I; 2019-06-01: H1; 2019-09-01: H2; 2019-11-01: H3; 2020-05-01: C
DAI-AI-0214-2017 | A-2017-23 | 1 | DNTI-SDNIT-SDNSI | En proceso de aplicación | En evaluación | 20 | M1 | A-2017-23-10 | 2019-04-01: I; 2019-07-01: H1; 2020-10-01: H2; 2020-11-01: C
|  |  | DNTI-SDNIT-SDNSI | En proceso de aplicación | En evaluación | 11 | M2 | A-2019-02 -19.9 | 2019-05-01: I; 2019-06-01: H1; 2019-07-01: H2; 2019-12-01: H3; 2020-03-01: C
|  |  | DNTI-SDNSI DGSIF | En proceso de aplicación | En evaluación | 16 | M1 | INSS-DASS1-2014-0208-28 | 2019-04-01: I; 2019-05-01: H1; 2019-09-01: H2; 2020-07-01: C
|  |  |  | En proceso de aplicación | En evaluación | 20 | M1 | S-2016-01-3.10 | 2019-04-01: I; 2019-05-01: H1; 2020-06-01: H2; 2021-01-01: H2; 2021-03-01: C
|  |  |  | En proceso de aplicación | En evaluación | 24 | M1 | S-2016-01-3.5 | 2019-04-01: I; 2019-06-01: H1; 2019-09-01: H2; 2019-11-01: H3; 2021-03-01: C

## A-2017-23-1
PLANIFICACION
No. Exámen | DAI-AI-0214-2017 |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Expediente interno | A-2017-23 | Macro actividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
No. Recomendación | 1 | Aprobación Metodología para la Gestión de Riesgo Operativo | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
Unidad responsable | DNTI-SDNSI | Actualización de la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Ciberseguridad | bar: 2019-04-01 to 2019-06-01
Estado | En proceso de aplicación | Actualización de la Guía de Medición de Riesgos de Ciberseguridad | bar: 2019-07-01 to 2019-09-01
Etapa | En evaluación | Socialización de Gestion de Riesgos | bar: 2019-10-01 to 2019-11-01
Duración | 14 meses | Soporte a unidades que lo requieran Gestión de Riesgos | bar: 2019-11-01 to 2020-05-01
Mes inicio | M1

## A-2017-23-10
PLANIFICACION
No. Exámen | SB-INSS-2016-0274-O |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Expediente interno | S-2016-01 | Macro actividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
No. Recomendación | 3.10 | Actualización de la guía técnica de gestión de contingencias de sistemas de información | bar: 2019-04-01
Unidad responsable | DNTI - DNPL | Lineamientos para replicación de las bases de datos de producción; considerando la ejecución periódica de pruebas de failover y switchover, socializar y aprobar | bar: 2019-05-01 to 2019-07-01
Estado | En proceso de aplicación | Implementar los ineamientos para replicación de las bases de datos de producción; considerando la ejecución periódica de pruebas de failover y switchover | bar: 2019-08-01 to 2020-10-01
Etapa | En evaluación | Implementar los planes contingencia de las bases de datos | bar: 2019-10-01 to 2020-11-01
Duración | 20
Mes inicio | M1

## A-2019-02-19.9
PLANIFICACION
No. Exámen | DNAI-AI-0012-2019 |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Expediente interno | A-2019-02 | Macro actividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
No. Recomendación | 19.9 | Analisis de Riesgos de los activos del centro de datos principal | bar: 2019-05-01
Unidad responsable | DNTI | Analisis de Riesgos de los activos del centro de datos alterno | bar: 2019-05-01 to 2019-06-01
Estado | En proceso de aplicación | Implementar la operación activa del DRP (Plan de Recueración de Desasatres) | bar: 2019-07-01 to 2019-12-01
Etapa | En evaluación | Gestión con la Dirección Nacional de Procesos para la identificación los procesos criticos de negocio, que sirvan de base para establecer los activos criticos de tecnología. | bar: 2019-05-01 to 2019-07-01
Duración | 11 meses | Consolidar los elementos criticos para elaborar el plan de fortalecimiento del centro de datos alterno | bar: 2020-01-01 to 2020-03-01
Mes inicio | M2

## S-2014-04-28
PLANIFICACION
No. Exámen | INSS-DASS1-2014-0208 |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Expediente interno | S-2014-04 | Macro actividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
No. Recomendación | 28 | Actualización de la guía técnica de gestión de contingencias de sistemas de información | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
Unidad responsable | DNTI | Levantamiento de los sistemas que mantienen almacenamiento externo del sguro de Salud | bar: 2019-05-01 to 2019-09-01
Estado | En proceso de aplicación | Consolidar los elementos criticos para elaborar el plan de contingencia de los activos identificados | bar: 2019-10-01 to 2020-07-01
Etapa | En ejecución
Duración | 16 meses
Mes inicio | M1

## S-2016-01-3.10
PLANIFICACION
No. Exámen | SB-INSS-2016-0274-O |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Expediente interno | S-2016-01 | Macro actividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
No. Recomendación | 3.10 | Identificar los procesos criticos de cada negocio | bar: 2019-04-01 to 2020-06-01
Unidad responsable | DNTI - DNPL | Actualización de la guía técnica de gestión de contingencias de sistemas de información | bar: 2019-05-01
Estado | En proceso de aplicación | Aprobar y probar Plan de Continuidad del Negocio | bar: 2019-06-01 to 2021-03-01
Etapa | En evaluación | Consolidar los elementos criticos para elaborar el plan de continuidad de negocio y planes de contingencia de aplicaciones criticas | bar: 2019-09-01 to 2020-11-01
Duración | 24
Mes inicio | M1

## S-2016-01-3.5
PLANIFICACION
No. Exámen | SB-INSS-2016-0274-O |  | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
No. Expediente interno | S-2016-01 | Macro actividades | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24
No. Recomendación | 3.5 | Actualización de la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Ciberseguridad | bar: 2019-04-01 to 2019-06-01
Unidad responsable | DNTI - DNPL | Actualización de la Guía de Medición de Riesgos de Ciberseguridad | bar: 2019-07-01 to 2019-09-01
Estado | En proceso de aplicación | Socialización de Gestion de Riesgos | bar: 2019-10-01 to 2019-11-01
Etapa | En evaluación | Soporte a unidades de negocio para elaborar la matriz de riesgo tecnologico, planes de mitigación y mecanismos de control | bar: 2019-11-01 to 2021-03-01
Duración | 24 meses
Mes inicio | M1

## Catalogos (hidden)
DNTI-Subdirección Nacional de Desarrollo Informático | DNTI-SDNDI | SDNDI | AZUL | I | H1 |  |  | H2 | C | 12921-11-2013 | A-2014-01 | Aplicada | Planificado
DNTI-Subdirección Nacional de Seguridad Informática | DNTI-SDNSI | SDNSI | VERDE | I |  | H1 |  |  | C | DAI-AI-0044-2017 | A-2017-06 | En proceso de aplicación | En ejecución
DNTI-Subdirección Nacional de Arquitectura y Soluciones | DNTI-SDNAS | SDNAS | AMARILLO | I |  |  | H1 |  | C | DAI-AI-0123-2017 | A-2017-15 | Notificada | En evaluación
DNTI-Sudirección Nacional de Infraestructura de Tecnologías de la Información | DNTI-SDNITI | SDNITI | MORADO | I | H1 |  | H2 |  | C | DAI-AI-0123-2017 | A-2017-15 | No aplicable | Cierre
[10 empty] | DNAI-AI-0308-2018 | A-2018-08
[10 empty] | DNAI-AI-0024-2017 | A-2018-12
[10 empty] | DNAI-AI-0024-2017 | A-2018-12
[10 empty] | DNAI-AI-0279-2018 | A-2018-26
[10 empty] | DNAI-AI-0279-2018 | A-2018-26
[10 empty] | DNAI-AI-0279-2018 | A-2018-26
[10 empty] | DNAI-AI-0499-2018 | A-2018-29
[10 empty] | DNAI-AI-0499-2018 | A-2018-29
[10 empty] | DADSySS-0017-2014 | C-2012-15
[10 empty] | DNA7-0001-2017 | C-2018-02
[10 empty] | DNA7-0001-2017 | C-2018-02
[10 empty] | IRG-DASS-2013-006-OBS | S-2013-14
[10 empty] | INSS-DASS1-2014-0208 | S-2014-04
[10 empty] | INSS-DASS1-2014-0208 | S-2014-04
[10 empty] | SB-INSS-2016-0274-O | S-2016-01
[10 empty] | SB-INSS-2016-0274-O | S-2016-01
[10 empty] | SB-INSS-2016-0478-O | S-2016-04
[10 empty] | SB-INSS-2017-0608-O | S-2017-10
[10 empty] | SB-INSS-2017-0608-O | S-2017-10
[10 empty] | SB-INSS-2017-0608-O | S-2017-10
[10 empty] | DADSySS-0037-2017 | C-2018-01
[10 empty] | INSS-DASS1-2013-0345 | S-2013-04