## Slide 1
GN-2026 · 2026
Sistema de
Gestión de Notas
Presentación de Proyecto · Cronograma, Riesgos & Matriz RACI
Bryan Quispe · Luis Cueva

## Slide 2
Descripción del Proyecto
Objetivo
Digitalizar el proceso de registro y cálculo de notas académicas en instituciones educativas.
Usuarios Clave
Docentes, coordinadores académicos y estudiantes con acceso seguro por roles.
Tecnología
Next.js, PostgreSQL, next-auth, generación de reportes PDF y Swagger API.
Alcance
8 Épicos, 6 Sprints, 29 días de desarrollo, 501 Puntos de Función estimados.

## Slide 3
Módulos del Sistema (Épicos)
EP-1
Autenticación
Sprint 1
EP-2
Gestión de Usuarios
Sprint 1
EP-3
Configuración Académica
Sprint 2
EP-4
Matrículas
Sprint 3
EP-5
Parciales y Actividades
Sprint 4
EP-6
Evidencias
Sprint 4
EP-7
Calificaciones
Sprint 5
EP-8
Reportes PDF
Sprint 6

## Slide 4
Cronograma General — Diagrama Gantt
Módulo / Sprint
D0
D5
D10
D15
D20
D25
D30
Sprint 1 — Fundación del Sistema
EP-1 + EP-2 Autenticación & Usuarios
✓ Listo
Sprint 2 — Configuración Académica
EP-3 Configuración Académica
✓ Listo
Sprint 3 — Matrículas y Dashboard
EP-4 Matrículas
✓ Listo
Sprint 4 — Actividades y Evidencias
EP-5 + EP-6 Parciales & Evidencias
✓ Listo
Sprint 5 — Calificaciones y Promedios
EP-7 Calificaciones
✓ Listo
Sprint 6 — Reportes y Cierre
EP-8 Reportes PDF
✓ Listo

## Slide 5
Detalle de Sprints — Fases de Desarrollo
S1
Fundación
06–10 Abr
Login, JWT, roles, CRUD usuarios
S2
Config. Académica
11–15 Abr
Períodos, materias, cursos, docentes
S3
Matrículas
16–20 Abr
Inscripciones, dashboard, asignaciones
S4
Actividades
21–25 Abr
Parciales, actividades, subida de evidencias PDF
S5
Calificaciones
26–30 Abr
Promedios ponderados, cálculo final
S6
Reportes & Cierre
01–05 May
PDF reportes, Swagger, pruebas finales

## Slide 6
Gestión de Riesgos — Resumen Ejecutivo
15
Riesgos Totales
7
Muy Graves (≥15)
6
Importantes (9–14)
2
Apreciables (≤8)
Metodología de Evaluación
Puntuación = Probabilidad × Impacto
20–25 → CRÍTICO: acción inmediata requerida
15–19 → MUY GRAVE: mitigación urgente
9–14 → IMPORTANTE: plan de contingencia
1–8 → APRECIABLE/MENOR: monitoreo regular

## Slide 7
Riesgos Críticos y Muy Graves
20
Falta de pruebas automatizadas en módulos críticos
P: 5 × I: 4
20
Almacenamiento de evidencias PDF como BYTEA en PostgreSQL satura la BD
P: 4 × I: 5
15
Secreto JWT débil o expuesto compromete todas las sesiones
P: 3 × I: 5
15
Cálculo incorrecto de promedios ponderados afecta calificaciones oficiales
P: 3 × I: 5
15
Cronograma agresivo de 29 días para 501 PF genera deuda técnica
P: 5 × I: 3
15
Pérdida de datos por ausencia de estrategia de respaldos de PostgreSQL
P: 3 × I: 5
16
CORS sin restricción de orígenes en producción
P: 4 × I: 4
16
Ausencia de rate limiting en login permite ataques de fuerza bruta
P: 4 × I: 4

## Slide 8
Riesgos Importantes y Apreciables
12
Inyección de archivos maliciosos disfrazados como PDF
P3×I4
Importante
12
Dependencia de next-auth en versión beta inestable
P3×I4
Importante
12
Validación de plazo de entrega solo en frontend
P4×I3
Importante
12
Configuración SMTP sin credenciales bloquea recuperación de contraseña
P4×I3
Importante
9
Desnormalización en tabla evidencias genera inconsistencias
P3×I3
Importante
9
Exposición de Swagger en producción revela estructura del API
P3×I3
Importante
6
Escalamiento horizontal limitado por estado en memoria del Cron Job
P2×I3
Apreciable

## Slide 9
Mapa de Calor — Probabilidad vs Impacto
PROBABILIDAD
Muy Alta
5
10
15
20
25
Alta
4
8
12
16
20
Media
3
6
9
12
15
Baja
2
4
6
8
10
Muy Baja
1
2
3
4
5
IMPACTO
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Muy Grave / Crítico (≥15)
Importante (9–14)
Apreciable (5–8)
Menor (1–4)

## Slide 10
Estrategias de Mitigación Clave
Seguridad JWT
Rotar secreto JWT, almacenar en variables de entorno, implementar expiración corta + refresh tokens.
Almacenamiento PDF
Migrar evidencias a almacenamiento externo (S3/MinIO), guardar solo referencia URL en BD.
Pruebas Automatizadas
Implementar suite Jest/Vitest para módulos de calificaciones, matrículas y autenticación.
Backups PostgreSQL
Configurar pg_dump automático diario, almacenar off-site, verificar restauración mensual.
Rate Limiting
Aplicar express-rate-limit en /api/auth/login, máx. 5 intentos/IP/minuto con bloqueo temporal.
CORS Restrictivo
Definir lista blanca de orígenes, deshabilitar Swagger en producción, restringir headers.

## Slide 11
MATRIZ RACI · EvalTrack
Responsabilidades
del Proyecto
Sistema de Gestión de Notas — EvalTrack GN-2026
R
Responsible
A
Accountable
C
Consulted
I
Informed
Roles en la Matriz:
Docente Tutor · Líder de Proyecto (Cueva/Quispe) · Dev. Backend · Dev. Frontend · Arquitecto/DBA · QA · Admin / Profesor / Estudiante

## Slide 12
Matriz RACI — Fase 1: Análisis & Fase 2: Diseño
Actividad
Doc.
Tutor
Líder
Proyecto
Dev.
Backend
Dev.
Front
Arq./
DBA
QA
Admin
Profe
Estud.
FASE 1: Análisis y Definición de Requisitos
Baja
Reunión inicial con stakeholders
C
A
I
I
R
R
I
Media
Identificar requisitos funcionales
C
A
R
I
R
C
C
Alta
Documentar HU y Puntos de Función
I
R
R
I
C
C
I
Media
Validar requisitos con usuarios finales
C
A
C
I
R
R
C
FASE 2: Diseño del Sistema
Alta
Diseño del esquema de BD (Prisma/PostgreSQL)
I
A
C
I
R
Alta
Diseño de arquitectura (NestJS + Next.js)
C
A
R
C
R
Media
Diseño de interfaces UI/UX (Tailwind CSS)
I
A
I
R
C
C
C
Media
Revisión y aprobación del diseño técnico
R
A
I
I
I
I
C

## Slide 13
Matriz RACI — Fase 3: Desarrollo (Sprints 1–6)
Sprint / Actividad
Doc.
Tutor
Líder
Proyecto
Dev.
Backend
Dev.
Front
Arq./
DBA
QA
Admin
Profe
Estud.
FASE 3: Desarrollo — Todos los Sprints completados ✓
S1
Sprint 1 — Autenticación JWT y Gestión de Usuarios (CRUD + roles)
I
A
R
R
C
I
I
S2
Sprint 2 — Años Lectivos, Cursos y Materias (Configuración Académica)
I
A
R
R
C
I
I
S3
Sprint 3 — Matrículas, Traslados y Dashboard por rol
I
A
R
R
C
I
I
I
S4
Sprint 4 — Actividades por Parcial y Evidencias PDF
I
A
R
R
C
I
I
R
I
S5
Sprint 5 — Calificaciones ponderadas y Promedios automáticos
I
A
R
R
C
I
I
R
I
S6
Sprint 6 — Reportes PDF y descarga de boletines de notas
I
A
R
R
I
I
I
I
I

## Slide 14
Matriz RACI — Fase 4: Pruebas & Fase 5: Cierre
Actividad
Doc.
Tutor
Líder
Proyecto
Dev.
Backend
Dev.
Front
Arq./
DBA
QA
Admin
Profe
Estud.
FASE 4: Pruebas
Alta
Pruebas unitarias del backend (endpoints NestJS)
I
A
R
C
C
R
Alta
Pruebas de integración (API + Base de datos)
C
A
R
C
R
R
Alta
Pruebas de aceptación con los 3 roles
C
A
C
C
R
R
R
R
Media
Corrección de bugs y ajustes finales
I
A
R
R
C
R
I
I
FASE 5: Implementación y Cierre
Alta
Entrega final del sistema
R
A
I
I
I
I
C
I
I
Media
Capacitación a usuarios del sistema (3 roles)
C
R
I
C
I
A
A
C
Baja
Documentación técnica (Manual de Usuario)
R
A
I
I
I
I
C
I
I

## Slide 15
Conclusiones y Próximos Pasos
Proyecto en Tiempo
Los 6 sprints fueron completados en los 29 días planificados. Todos los épicos con estado Completado.
Riesgos Identificados
Se detectaron 15 riesgos, 7 de ellos Muy Graves. Se proponen planes de mitigación concretos.
Roles Definidos — RACI
Matriz RACI completa para 5 fases y 21 actividades. Responsabilidades claras entre Líder, Dev, QA y usuarios.
Siguiente Fase
Pruebas de integración, configuración de CI/CD, backups automáticos y revisión de seguridad.

## Slide 16
¡Gracias!
Sistema de Gestión de Notas
Bryan Quispe · Luis Cueva
6 Sprints · 15 Riesgos · 21 Actividades RACI · 8 Épicos