## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - SISTEMA EVALTRACK
|  |  | Patrocinador del proyecto | Director | Líder de Proyecto | Rol 4 | Rol 5 | Desarrollador 1 | Desarrollador 2 | Líder Técnico | QA | Rol 5 | Consultor | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales | Rol 1: Otro
FASE 1: Análisis y Definicion de Requisitos
Baja | Completo | Reunión inicial con los interesados |  |  | R |  |  | I | I |  | C |  | A
Media | En curso | Identificar requisitos funcionales |  |  | A |  |  | R | C |  | C |  | I
Alta | Necesita revisión | Documentar alcance del proyecto |  |  | R |  |  | R | I |  | C |  | I
| Aprobado | Validar requisitos con usuarios finales |  |  | A |  |  | C | R |  | C |  | I
No se ha iniciado
Atrasado
En espera
FASE 2: Diseño
|  | Redactar casos de uso |  |  | A |  |  | R | R |  | C |  | I
|  | Diseñar modelo entidad - relación |  |  | I |  |  | R | R |  | C |  | I
|  | Crear diccionario de datos |  |  | I |  |  | R | C |  | C |  | I
FASE 3: Desarrollo
|  | Diagramas de clases y componentes | I |  |  |  |  | R | R |  | C |  | I
|  | Disgramas de objetos y estados | I |  |  |  |  | R | R |  | C |  | I
|  | Diseño de arquitectura | R |  |  |  |  | R | C |  | A |  | I
FASE 4: Pruebas
|  | Realizar pruebas unitarias | I |  |  |  |  | C | C |  | R |  | I
|  | Realizar pruebas funcionales | C |  |  |  |  | R | R |  | A |  | I
|  | Resolver errores identificados en pruebas | I |  |  |  |  | C | C |  | R |  | I
|  | Documentación de resultados | I |  |  |  |  | C | C |  | A |  | I
FASE 5: Implementación y Cierre
|  | Entrega final | R |  |  |  |  | C | C |  | A |  | I
|  | Capacitación a usuarios | R |  |  |  |  | R | R |  | C |  | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera