## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - SISTEMA EVALTRACK
|  |  | Docente Tutor | Líder de Proyecto(Luis Cueva, Bryan Quispe) | Dev. Backend | Dev. Frontend | Arquitecto / DBA | QA | Administrador | Profesor | Estudiante | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  | Usuarios Finales |  |  | Otro
FASE 1: Análisis y Definicion de Requisitos
Baja | Aprobado | Reunión inicial con stakeholders de la unidad educativa institucional | C | A | I | I |  |  | R | R | I
Media | Aprobado | Identificar requisitos funcionales del sistema | C | A | R | I |  |  | R | C | C
Alta | Aprobado | Documentar Historias de Usuario y Puntos de Función | I | R | R | I |  |  | C | C | I
Media | Aprobado | Validar requisitos con usuarios finales | C | A | C | I |  |  | R | R | C
FASE 2: Diseño del Sistema
Alta | Completo | Diseño del esquema de base de datos (Prisma / PostgreSQL) | I | A | C | I | R
Alta | Completo | Diseño de arquitectura del sistema (NestJS + Next.js) | C | A | R | C | R
Media | Completo | Diseño de interfaces de usuario (UI/UX — Tailwind CSS) | I | A | I | R |  |  | C | C | C | [5 empty] | R | A | C | I
Media | Aprobado | Revisión y aprobación del diseño técnico | R | A | I | I | I | I | C
FASE 3:Desarrollo (Sprints 1 – 6)
Alta | Completo | Sprint 1 — Autenticación JWT y Gestión de Usuarios (CRUD + roles) | I | A | R | R | C | I | I
Alta | Completo | Sprint 2 — Años Lectivos, Cursos y Materias (Configuración Académica) | I | A | R | R | C | I | I
Alta | Completo | Sprint 3 — Matrículas, Traslados y Dashboard por rol | I | A | R | R | C | I | I | I
Alta | Completo | Sprint 4 — Actividades por Parcial y Evidencias PDF | I | A | R | R | C | I | I | R | I
Alta | Completo | Sprint 5 — Calificaciones ponderadas y Promedios automáticos | I | A | R | R | C | I | I | R | I
Media | Completo | Sprint 6 — Reportes PDF y descarga de boletines de notas | I | A | R | R | I | I | I | I | I
FASE 4: Pruebas
Alta | Completo | Pruebas unitarias del backend (endpoints NestJS) | I | A | R | C | C | R
Alta | Completo | Pruebas de integración (API + Base de datos) | C | A | R | C | R | R
Alta | Completo | Pruebas de aceptación con los 3 roles (Admin / Profesor / Estudiante) | C | A | C | C |  | R | R | R | R
Media | Completo | Corrección de bugs y ajustes finales del sistema | I | A | R | R | C | R | I | I
FASE 5: Implementación y Cierre
Alta | Completo | Entrega final del sistema | R | A | I | I | I | I | C | I | I
Media | Completo | Capacitación a usuarios del sistema (3 roles) | C | R | I | C |  | I | A | A | C
Baja | Completo | Redacción y entrega de documentación técnica (Manual de Usuario) | R | A | I | I | I | I | C | I | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera