## CRONOGRAMA GENERAL
[9 empty] | 06-abr-26 | 07-abr-26 | 08-abr-26 | 09-abr-26 | 10-abr-26 | 11-abr-26 | 12-abr-26 | 13-abr-26 | 14-abr-26 | 15-abr-26 | 16-abr-26 | 17-abr-26 | 18-abr-26 | 19-abr-26 | 20-abr-26 | 21-abr-26 | 22-abr-26 | 23-abr-26 | 24-abr-26 | 25-abr-26 | 26-abr-26 | 27-abr-26 | 28-abr-26 | 29-abr-26 | 30-abr-26 | 01-may-26 | 02-may-26 | 03-may-26 | 04-may-26 | 05-may-26
No. Proyecto | Módulo (Épico) | Sprint No. | Responsable | Estado | Etapa | Duración | Día inicio | Sprint | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30
GN-2026 | EP-1 Autenticación + EP-2 Gestión Usuarios | 1 | Luis Cueva | Completado | Desarrollo | 5 días | D1 | Sprint 1 — Fundación del Sistema | I | H1 |  | H2 | C
GN-2026 | EP-3 Configuración Académica | 2 | Luis Cueva | Completado | Desarrollo | 5 días | D6 | Sprint 2 — Configuración Académica | [5 empty] | I | H1 |  | H2 | C
GN-2026 | EP-4 Matrículas | 3 | Luis Cueva | Completado | Desarrollo | 5 días | D11 | Sprint 3 — Matrículas y Dashboard | [10 empty] | I | H1 |  | H2 | C
GN-2026 | EP-5 Parciales y Actividades + EP-6 Evidencias | 4 | Luis Cueva | Completado | Desarrollo | 5 días | D16 | Sprint 4 — Actividades y Evidencias | [15 empty] | I | H1 |  | H2 | C
GN-2026 | EP-7 Calificaciones | 5 | Luis Cueva | Completado | Desarrollo | 5 días | D21 | Sprint 5 — Calificaciones y Promedios | [20 empty] | I | H1 |  | H2 | C
GN-2026 | EP-8 Reportes PDF | 6 | Luis Cueva | Completado | Desarrollo | 5 días | D26 | Sprint 6 — Reportes y Cierre | [25 empty] | I | H1 |  | H2 | C

## Sprint 1 Fundacion
PLANIFICACIÓN
No. Proyecto | GN-2026 | 06-abr-26 | 07-abr-26 | 08-abr-26 | 09-abr-26 | 10-abr-26
Módulo / Épico | EP-1 Autenticación + EP-2 Gestión de Usuarios | Macro actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Sprint No. | Sprint 1 — Fundación del Sistema | Configuración inicial del proyecto (BD + API + estructura Next.js) | I | H1
Responsable | Luis Cueva | Módulo Autenticación — Login con JWT (backend) |  |  | H2
Estado | Completado | Módulo Autenticación — Frontend: login y redirección por rol |  |  |  | H3
Etapa | Desarrollo | Módulo Usuarios — CRUD completo (backend + frontend + validaciones) |  |  |  |  | C
Duración | 5 días
Día inicio | 06-abr-2026

## Sprint 2 Academica
PLANIFICACION
No. Proyecto | GN-2026 | 11-abr-26 | 12-abr-26 | 13-abr-26 | 14-abr-26 | 15-abr-26
Módulo / Épico | EP-3 Configuración Académica | Macro actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Sprint No. | Sprint 2 — Configuración Académica | Módulo Años Lectivos — CRUD y lógica de año activo | I | H1
Responsable | Luis Cueva | Módulo Materias — CRUD completo |  |  | H2
Estado | Completado | Módulo Cursos — creación y asignación de materias |  |  |  | H3
Etapa | Desarrollo | Dashboard del Administrador y páginas de listado |  |  |  |  | C
Duración | 5 días
Día inicio | 11-abr-2026

## Sprint 3 Matriculas
PLANIFICACION
No. Proyecto | GN-2026 | 16-abr-26 | 17-abr-26 | 18-abr-26 | 19-abr-26 | 20-abr-26
Módulo / Épico | EP-4 Matrículas | Macro actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Sprint No. | Sprint 3 — Matrículas y Dashboard | Módulo Matrículas — backend y validación de un curso por año | I | H1
Responsable | Luis Cueva | Módulo Matrículas — frontend e interfaz de inscripción |  |  | H2
Estado | Completado | Traslado de estudiantes entre cursos del mismo año lectivo |  |  |  | H3
Etapa | Desarrollo | Dashboard del Profesor y página Participantes + vista Mis Materias (estudiante) |  |  |  |  | C
Duración | 5 días
Día inicio | 16-abr-2026

## Sprint 4 Actividades
PLANIFICACION
No. Proyecto | GN-2026 | 21-abr-26 | 22-abr-26 | 23-abr-26 | 24-abr-26 | 25-abr-26
Módulo / Épico | EP-5 Parciales y Actividades + EP-6 Evidencias | Macro actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Sprint No. | Sprint 4 — Actividades y Evidencias | Módulo Parciales — creación de los 3 parciales por curso-materia | I | H1
Responsable | Luis Cueva | Módulo Actividades — backend con validaciones de límite por tipo (EXAMEN/PRUEBA/PROYECTO) |  |  | H2
Estado | Completado | Módulo Evidencias — subida y almacenamiento de PDF (multipart/form-data) |  |  |  | H3
Etapa | Desarrollo | Vista Actividades del estudiante con indicadores de estado (verde/gris/rojo) y vista Evidencias del profesor |  |  |  |  | C
Duración | 5 días
Día inicio | 21-abr-2026

## Sprint 5 Calificaciones
PLANIFICACION
No. Proyecto | GN-2026 | 26-abr-26 | 27-abr-26 | 28-abr-26 | 29-abr-26 | 30-abr-26
Módulo / Épico | EP-7 Calificaciones | Macro actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Sprint No. | Sprint 5 — Calificaciones y Promedios | Módulo Calificaciones — backend con cálculo ponderado (TAREA 20% PRUEBA 20% PROYECTO 25% EXAMEN 35%) | I | H1
Responsable | Luis Cueva | Módulo Calificaciones — frontend: flujo 3 pasos (Parcial → Actividad → Lista estudiantes) |  |  | H2
Estado | Completado | Módulo Promedios — cálculo automático por parcial y promedio final de materia |  |  |  | H3
Etapa | Desarrollo | Vista Calificaciones para profesor (3 pestañas) + vista admin (tabla Año → Curso) + vista estudiante (Mis Materias) |  |  |  |  | C
Duración | 5 días
Día inicio | 26-abr-2026

## Sprint 6 Cierre
PLANIFICACION
No. Proyecto | GN-2026 | 01-may-26 | 02-may-26 | 03-may-26 | 04-may-26 | 05-may-26
Módulo / Épico | EP-8 Reportes PDF | Macro actividades | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
Sprint No. | Sprint 6 — Reportes y Cierre del Proyecto | Descarga PDF Calificaciones — profesor y administrador (CSS @media print) | I | H1
Responsable | Luis Cueva | Descarga PDF Boletín de notas — estudiante (vista Mis Materias) |  |  | H2
Estado | Completado | Pruebas integrales de los 3 roles (Administrador / Profesor / Estudiante) |  |  |  | H3
Etapa | Desarrollo | Corrección de bugs + Manual de Usuario + Revisión final y entrega del proyecto |  |  |  |  | C
Duración | 5 días