UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Estimación de Proyectos de Software utilizando Story Points

| Estudiante: | Bryan Quispe |
| --- | --- |
| Docente: | Ing. Angel Marcelo Rea Guaman |
| Materia: | Construccion y Evolucion de Software |
| Fecha: | Mayo 2026 |

1.  Descripcion, Caracteristicas y Uso

Los Story Points son una unidad de medida relativa utilizada en metodologias agiles (Scrum, XP, Kanban) para estimar el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de las historias de usuario. No representan horas de trabajo; son una escala abstracta que permite al equipo comparar tareas entre si, enfocandose en cuanto esfuerzo demanda una historia en relacion con otra.

1.1  Caracteristicas principales

- Estimacion relativa: una historia de 8 pts requiere aproximadamente el doble de esfuerzo que una de 4 pts.

- Consenso del equipo: todos los miembros participan, lo que reduce sesgos individuales.

- Velocidad medible: la suma de puntos completados por sprint determina la velocidad del equipo.

- Independiente de personas: el valor no cambia si lo implementa un desarrollador senior o junior.

- Mejora continua: la precision aumenta sprint a sprint conforme el equipo calibra su escala.

1.2  Escala de Fibonacci

Se utiliza la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) porque sus incrementos crecientes reflejan la incertidumbre natural: a mayor complejidad, menor precision posible. El simbolo '?' se asigna cuando el equipo carece de informacion suficiente.

| Puntos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 – 2 | Tarea sencilla, totalmente conocida, sin dependencias relevantes. |
| 3 – 5 | Esfuerzo moderado; patrón conocido con alguna incertidumbre. |
| 8 | Compleja: varias capas afectadas, integración externa o requisito poco definido. |
| 13 | Muy compleja; alta incertidumbre. Se recomienda subdividir. |
| 21 | Épica: debe descomponerse en historias más pequeñas antes de estimarse. |
| ? | Sin información suficiente para estimar; requiere análisis previo. |

1.3  Cuando se aplica

- Sprint Planning: para seleccionar y comprometer historias segun la velocidad del equipo.

- Backlog Refinement: para priorizar y descomponer epicas antes de planificar.

- Release Planning: para proyectar cuantos sprints se necesitan para completar el producto.

2.  Factores de Estimacion

Al asignar Story Points el equipo evalua tres dimensiones de forma simultanea. El punto final refleja la combinacion de las tres, no una sola variable de forma aislada.

| Factor | Pregunta clave | Efecto |
| --- | --- | --- |
| Complejidad técnica | ¿Cuántas capas y sistemas involucra? | ↑ puntos |
| Volumen de trabajo | ¿Cuántas tareas concretas implica? | Directo |
| Incertidumbre | ¿Qué tan claro es el requisito? | ↑ puntos |
| Repetibilidad | ¿El equipo ya resolvió algo similar? | ↓ puntos |

2.1  Historia ancora

Es recomendable definir una historia de referencia al inicio del proyecto: una tarea de complejidad conocida a la que se le asignan, por consenso, 3 o 5 puntos. Todas las demas historias se estiman en relacion a esta referencia, garantizando consistencia a lo largo del tiempo.

3.  Estimacion de Equipo — Planning Poker

La tecnica estandar para estimar en equipo es Planning Poker. Su objetivo es aprovechar el conocimiento colectivo, evitar el anclaje cognitivo (en el que un miembro influye al resto) y generar conversaciones que mejoran la comprension compartida del problema.

3.1  Proceso

- El Product Owner presenta una historia de usuario al equipo.

- Cada miembro elige en secreto una carta con su estimacion (escala Fibonacci).

- Todos revelan sus cartas de forma simultanea.

- Si hay consenso, se registra el valor. Si hay discrepancia, los extremos exponen su razonamiento.

- Se vota de nuevo hasta alcanzar acuerdo; normalmente en dos o tres rondas.

3.2  Gestion de la velocidad

La velocidad es la cantidad promedio de Story Points completados por sprint. Se calcula como el promedio de los ultimos tres a cinco sprints y permite:

- Planificar releases con fechas realistas.

- Detectar impedimentos cuando la velocidad cae de forma sostenida.

- Ajustar el tamano del sprint si la capacidad del equipo cambia.

Nota importante: los Story Points no deben convertirse publicamente a horas. En el momento en que el equipo equipara puntos con tiempo, pierde el valor relativo de la estimacion y comienza a comprometerse con fechas en lugar de esfuerzo.

3.3  Buenas practicas

- Mantener las sesiones de estimacion acotadas a un maximo de 90 minutos.

- Descomponer historias con mas de 8 puntos antes de estimarlas.

- Revisar estimaciones pasadas en la retrospectiva para calibrar la escala.

- No modificar los puntos de una historia ya comprometida dentro del sprint.

4.  Ejemplo Practico — Sprint de Modulo de Checkout

Se presenta la planificacion de un sprint para el desarrollo de un modulo de pago en una aplicacion de e-commerce. El equipo esta compuesto por cuatro desarrolladores con una velocidad historica estabilizada de 36 puntos por sprint.

| Historia de usuario | Pts | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agregar productos al carrito | 3 | Completado |
| Ver resumen del pedido | 2 | Completado |
| Pago con tarjeta (Stripe) | 8 | En progreso |
| Email de confirmación de orden | 5 | En progreso |
| Dashboard de órdenes en tiempo real | 13 | Siguiente sprint |
| Aplicar cupones de descuento | 5 | Backlog |
| TOTAL | 36 | Capacidad: 36 pts |

4.1  Analisis de las decisiones

- El pago con Stripe recibe 8 puntos por su alta complejidad: integracion con API externa, manejo de webhooks y requisitos de seguridad PCI.

- El dashboard de ordenes (13 pts) supera la capacidad disponible y se traslada al siguiente sprint.

- Las historias de carrito y resumen reciben 3 y 2 puntos respectivamente: funcionalidades conocidas sin integracion externa.

- Al cierre del sprint: 5 pts completados, 13 pts en progreso, 18 pts postergados. El equipo identifica un bloqueo en la integracion Stripe y planifica un spike tecnico.

•.  Conclusiones

- Los Story Points ofrecen una estimacion mas honesta que las horas porque reconocen la incertidumbre inherente al desarrollo de software.

- Planning Poker es la tecnica mas efectiva para alcanzar consenso y transferir conocimiento dentro del equipo.

- La velocidad historica es la unica base confiable para comprometer trabajo en un sprint.

- La descomposicion de historias mayores a 8 puntos es indispensable para mantener la calidad de las estimaciones.

•.  Referencias

Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.

Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.