## Slide 1
Estimación de Proyectos
de Software
utilizando Story Points
Estudiante: Bryan Quispe | Docente: Ing. Ángel Marcelo Rea Guamán
Materia: Construcción y Evolución de Software

## Slide 2
¿Qué son los Story Points?
Unidad de medida relativa para estimar esfuerzo, complejidad e incertidumbre de las historias de usuario. No representan horas; permiten comparar tareas entre sí.
1
Trivial
2
Simple
3
Pequeño
5
Medio
8
Grande
13
Muy gr.
21
Épica
Escala de Fibonacci — a mayor valor, mayor incertidumbre
Relativa
Se compara entre tareas, no contra el reloj
Consenso
Todo el equipo vota, no solo el líder
Velocidad
Mide productividad sprint a sprint
Sin horas
Nunca convertir pts a horas en público

## Slide 3
Factores de Estimación
Cada historia se evalúa en tres dimensiones simultáneas. El punto final refleja la combinación de las tres.
01
Complejidad técnica
¿Cuántas capas involucra?
Lógica de negocio, integraciones externas, algoritmos, estados concurrentes.
Impacto: ↑ puntos
02
Volumen de trabajo
¿Cuánto hay que hacer?
Capas del stack afectadas, cobertura de tests, migraciones de base de datos.
Impacto: Directo
03
Incertidumbre
¿Qué tan claros son los requisitos?
Dependencias externas, APIs sin documentar, tecnología nueva para el equipo.
Impacto: ↑ puntos
04
Repetibilidad
¿Ya se resolvió algo similar?
Tareas conocidas reciben menos puntos aunque el volumen sea similar.
Impacto: ↓ puntos

## Slide 4
Estimación de Equipo — Planning Poker
1
Product Owner presenta la historia
2
Cada miembro elige una carta en secreto
3
Todos revelan sus cartas al mismo tiempo
4
Discrepancias → debate breve
5
Se vota de nuevo hasta consenso
Gestión de Velocidad
Sprint 1
26 pts
Sprint 2
31 pts
Sprint 3
36 pts
Sprint 4
38 pts
Velocidad estabilizada: ~35 pts/sprint
→ base para planificar releases
Regla clave: nunca convertir Story Points a horas en público.

## Slide 5
Ejemplo Práctico — Sistema Gestor de Notas
Equipo de 4 devs · Velocidad histórica: 36 pts/sprint · Sprint 1
Historia de usuario
Compl.
Volu.
Incert.
Pts
Estado
Login con email + JWT (Auth, bcrypt)
Baja
Baja
Baja
3
Completado
Registro de año lectivo (CRUD)
Baja
Baja
Baja
2
Completado
Crear actividades con límite por parcial
Med.
Med.
Med.
5
Completado
Calificaciones masivas bulk (upsert)
Med.
Alta
Med.
5
En progreso
Recálculo de promedios por parcial/materia
Alta
Alta
Med.
8
En progreso
Notificaciones al publicar actividad
Med.
Med.
Alta
5
Backlog
TOTAL SPRINT 1
36
Capacidad: 36 pts

## Slide 6
Conclusiones
Los Story Points miden esfuerzo relativo, no tiempo — hacen las estimaciones más honestas.
Planning Poker garantiza consenso y transfiere conocimiento dentro del equipo.
La velocidad histórica es la única base confiable para planificar releases.
Historias mayores a 8 pts deben descomponerse antes de comprometerse en un sprint.
Bryan Quispe · Construcción y Evolución de Software · Mayo 2026