## Planificación
PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS
TECH RESOURCES
DEPARTAMENTO DE TI
Período: 30/10/2025 - 10/04/2026
Días laborables: Martes, Jueves y Viernes
SEMANA | FECHAS | FASE | ACTIVIDAD | ENTREGABLES
1 | 30/10/2025 - 04/11/2025 | FASE 1: AUTENTICACIÓN Y SESIONES | Implementar sistema de detección de inactividad | Timer de inactividad configurado, Alertas de cierre de sesión
1 | 30/10/2025 - 04/11/2025 |  | Configurar auto-logout por tiempo | Logout automático funcional, Redirección a login
2 | 06/11/2025 - 11/11/2025 | FASE 1: AUTENTICACIÓN Y SESIONES | Implementar refresh token | Sistema de renovación de tokens, Persistencia de sesión
2 | 06/11/2025 - 11/11/2025 |  | Pruebas de autenticación | Casos de prueba ejecutados, Bugs corregidos
3 | 13/11/2025 - 18/11/2025 | FASE 2: INTEGRACIÓN BACKEND - MÓDULOS CORE | Integración completa de Gestión de Activos (RF-01) | CRUD completo funcional, Validaciones implementadas
4 | 20/11/2025 - 25/11/2025 | FASE 2: INTEGRACIÓN BACKEND - MÓDULOS CORE | Integración de Gestión de Almacenamiento (RF-02) | Registro de capacidades funcional, Relación 1:1 verificada
4 | 20/11/2025 - 25/11/2025 |  | Integración de Asignación de Activos (RF-03) | Sistema de asignaciones operativo, Validaciones de negocio
5 | 27/11/2025 - 02/12/2025 | FASE 2: INTEGRACIÓN BACKEND - MÓDULOS CORE | Integración de Devolución de Activos (RF-04) | Proceso de devolución completo, Actualización de estados
5 | 27/11/2025 - 02/12/2025 |  | Integración de Historial (RF-05) | Visualización cronológica, Filtros funcionales
6 | 04/12/2025 - 09/12/2025 | FASE 2: INTEGRACIÓN BACKEND - MÓDULOS CORE | Integración de Gestión de Personas (RF-06) | CRUD de personas, Credenciales y seguridad
6 | 04/12/2025 - 09/12/2025 |  | Pruebas de integración módulos core | Test cases ejecutados, Documentación de bugs
7 | 11/12/2025 - 16/12/2025 | FASE 3: INTEGRACIÓN BACKEND - CONSUMIBLES | Integración de Gestión de Tintas (RF-07) | CRUD de tintas, Control de stock
7 | 11/12/2025 - 16/12/2025 |  | Integración de Gestión de Cables UTP (RF-08) | Control de metraje, Registro de movimientos
8 | 18/12/2025 - 23/12/2025 | FASE 3: INTEGRACIÓN BACKEND - CONSUMIBLES | Integración de Conectores RJ45 (RF-09) | Control de unidades, Alertas de stock bajo
8 | 18/12/2025 - 23/12/2025 |  | Integración de Regletas (RF-10) | CRUD de regletas, Especificaciones técnicas
9 | 25/12/2025 - 30/12/2025 | FASE 3: INTEGRACIÓN BACKEND - CONSUMIBLES | Sistema de alertas de stock bajo | Notificaciones automáticas, Umbrales configurables
9 | 25/12/2025 - 30/12/2025 |  | Pruebas módulo de consumibles | Validación de cálculos, Corrección de errores
10 | 01/01/2026 - 06/01/2026 | FASE 4: CATÁLOGOS Y BÚSQUEDA | Integración de Catálogos (RF-11) | Gestión de sucursales, departamentos y roles
10 | 01/01/2026 - 06/01/2026 |  | Implementar búsqueda avanzada (RF-12) | Filtros múltiples, Búsqueda en JSONB, Paginación
11 | 08/01/2026 - 13/01/2026 | FASE 4: CATÁLOGOS Y BÚSQUEDA | Optimización de consultas | Índices creados, Tiempos de respuesta < 3s
11 | 08/01/2026 - 13/01/2026 |  | Pruebas de rendimiento | Métricas de performance, Optimizaciones aplicadas
12 | 15/01/2026 - 20/01/2026 | FASE 5: DASHBOARD PRINCIPAL | Diseño y maquetación del dashboard | Layout responsive, Widgets principales
13 | 22/01/2026 - 27/01/2026 | FASE 5: DASHBOARD PRINCIPAL | Implementar métricas y KPIs (RF-14) | Tarjetas de resumen, Gráficos interactivos
13 | 22/01/2026 - 27/01/2026 |  | Integración de gráficos (Recharts) | Gráfico circular, Gráfico de barras, Tablas dinámicas
14 | 29/01/2026 - 03/02/2026 | FASE 5: DASHBOARD PRINCIPAL | Sistema de filtros del dashboard | Filtros por sucursal y fechas, Actualización en tiempo real
14 | 29/01/2026 - 03/02/2026 |  | Pruebas de visualización | Dashboard validado, Responsive verificado
15 | 05/02/2026 - 10/02/2026 | FASE 6: REPORTES | Implementar módulo de reportes (RF-13) | Tipos de reportes configurados, Parámetros funcionales
15 | 05/02/2026 - 10/02/2026 |  | Exportación a Excel | Generación de archivos .xlsx, Formato apropiado
16 | 12/02/2026 - 17/02/2026 | FASE 6: REPORTES | Exportación a PDF | Generación de PDFs, Diseño profesional
16 | 12/02/2026 - 17/02/2026 |  | Pruebas de reportes | Validación de datos, Formatos correctos
17 | 19/02/2026 - 24/02/2026 | FASE 7: GENERACIÓN DE ACTAS PDF | Diseñar plantilla de acta de asignación | Template PDF profesional, Branding de la empresa
17 | 19/02/2026 - 24/02/2026 |  | Implementar generación automática | Extracción de datos del equipo, Información de persona
18 | 26/02/2026 - 03/03/2026 | FASE 7: GENERACIÓN DE ACTAS PDF | Incluir características técnicas | Especificaciones JSONB en PDF, Formato legible
18 | 26/02/2026 - 03/03/2026 |  | Sistema de firmas digitales | Espacios para firmas, Validación de documento
18 | 26/02/2026 - 03/03/2026 |  | Pruebas de generación de actas | PDFs validados, Casos de prueba completados
19 | 05/03/2026 - 10/03/2026 | FASE 8: VENTANAS ADICIONALES | Crear ventanas de configuración | Configuración de umbrales, Preferencias de sistema
19 | 05/03/2026 - 10/03/2026 |  | Implementar módulo de notificaciones | Sistema de alertas, Centro de notificaciones
20 | 12/03/2026 - 17/03/2026 | FASE 8: VENTANAS ADICIONALES | Ventana de perfil de usuario | Edición de perfil, Cambio de contraseña
20 | 12/03/2026 - 17/03/2026 |  | Pruebas de interfaces nuevas | UX validada, Navegación fluida
21 | 19/03/2026 - 24/03/2026 | FASE 9: PRUEBAS INTEGRALES | Pruebas funcionales completas | Todos los módulos validados, Lista de bugs
21 | 19/03/2026 - 24/03/2026 |  | Pruebas de seguridad | Vulnerabilidades identificadas, Correcciones aplicadas
22 | 26/03/2026 - 31/03/2026 | FASE 9: PRUEBAS INTEGRALES | Pruebas de carga y rendimiento | Métricas de 50+ usuarios concurrentes, Optimizaciones
22 | 26/03/2026 - 31/03/2026 |  | Corrección de bugs críticos | Sistema estable, 0 bugs críticos
23 | 02/04/2026 - 07/04/2026 | FASE 10: DESPLIEGUE EN CLOUDFLARE | Configurar Cloudflare Workers/Pages | Frontend desplegado, SSL configurado
23 | 02/04/2026 - 07/04/2026 |  | Configurar base de datos en producción | PostgreSQL desplegado, Backups automáticos
23 | 02/04/2026 - 07/04/2026 |  | Desplegar backend | API en producción, Variables de entorno configuradas
23 | 02/04/2026 - 07/04/2026 |  | Pruebas en producción | Sistema funcional en producción, Validación completa
24 | 09/04/2026 - 10/04/2026 | FASE 11: PORTAL DE USUARIOS | Diseñar interfaz de usuario final | Mockup de portal, Vista de equipos asignados
24 | 09/04/2026 - 10/04/2026 |  | Implementar visualización de activos propios | Lista de equipos del usuario, Detalles técnicos
24 | 09/04/2026 - 10/04/2026 |  | Sistema de solicitudes | Formulario de solicitudes, Notificaciones a TI
24 | 09/04/2026 - 10/04/2026 |  | Pruebas del portal de usuarios | Portal validado, Feedback de usuarios
RESUMEN DEL PROYECTO
Total de Semanas: | 24 semanas
Total de Días Laborables: | 71 días (Ma-Ju-Vi)
Fases del Proyecto: | 12 fases principales
Fecha de Inicio: | 30/10/2025
Fecha de Finalización: | 10/04/2026
Stack Tecnológico:
Frontend: | React + TypeScript + Vite
Backend: | NestJS + Prisma
Base de Datos: | PostgreSQL 15+
Despliegue: | Cloudflare Pages/Workers